一、初期核心备赛工作

1.1 题目深度拆解与目标锚定

- 组织全员精读 IYPT 官方原题，明确核心问题：喷泉最大高度与圆环参数的定量关系，排除 “圆环沉底过程” 等非重点内容。

- 建立共享文档库（可使用团队云盘），收录赛题原文、往届类似题目（如 “落水球体建模”）、流体力学经典案例，同步更新分工表与时间轴，确保全员信息同步。

1.2 设备替代方案确认

- 针对无高速摄像机的问题，采用 “高清摄像头（帧率≥60fps）+ 标尺同步拍摄” 或 “激光测距传感器（采样率≥10Hz） ” 的替代方案，提前测试设备响应速度与测量精度，确保满足实验需求。

1.3 基线能力盘点与资源对接

- 统计组员技能：标注 Comsol 操作、实验设计、数据处理、理论建模、设备调试等特长，明确需补充的技能（如 Arduino 数据传输、视频逐帧分析）。

- 联系指导教师确定实验场地（需带防水操作台），借用或申请所需设备（如电磁铁、高清摄像头），获取 Comsol 教育版、Origin 等软件授权。

二、5 人小组分工与并行任务设计

| 角色 | 核心任务 | 第一次会议前交付物 | 与其他角色的衔接点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论建模师 | 1. 梳理流体力学核心理论（伯努利方程、纳维 - 斯托克斯方程等）； 2. 推导压力差与喷泉高度的初步公式，标注关键变量； 3. 查阅环形水跃、流固耦合相关研究，整理参考文献 | 理论框架文档（含公式推导、参考文献清单、关键变量说明） | 1. 向仿真工程师输出边界条件（如压力差计算逻辑）； 2. 向实验设计师明确变量优先级（如圆环外径、材质为核心变量） |
| 仿真工程师 | 1. 搭建 Comsol 二维轴对称模型，划分空气域、水域、固体域； 2. 配置物理场（层流 + 相场 + 流固耦合），设置接触角等参数； 3. 调试网格密度与收敛条件，确保仿真结果稳定 | 初步仿真文件（含建模截图、关键参数设置表、首次仿真结果） | 1. 接收理论建模师的公式约束，调整仿真参数； 2. 向实验设计师输出定性趋势（如 “圆环外径增大，喷泉高度可能提升”） |
| 实验设计师 | 1. 设计变量控制方案，明确自变量、因变量与控制变量； 2. 绘制实验装置草图（含标尺安装位置、传感器固定方式）； 3. 编制材料采购清单，区分 “必买”“可借用” 物品 | 变量矩阵表、装置设计图（标注尺寸）、材料采购清单（含规格与用途） | 1. 接收理论建模师的变量筛选建议，优化变量范围； 2. 参考仿真工程师的几何参数，确定圆环规格 |
| 数据统筹师 | 1. 设计数据记录模板（含传感器数据、视频帧编号、重复实验次数栏）； 2. 调研数据处理工具（Origin 拟合、Matlab 对比分析），整理操作指南； 3. 制定进度追踪表（含任务节点、负责人、风险预案） | 数据记录模板（Excel 格式）、进度甘特图、会议议程（含待讨论问题） | 1. 对接所有角色，收集进度反馈，更新甘特图； 2. 提前整理各角色待解决问题，确保会议高效推进 |
| 观测优化师 | 1. 测试高清摄像头与激光测距传感器的测量精度，记录误差数据； 2. 设计标尺校准方案（用已知高度物体 <如 5cm 立方体> 验证读数准确性）； 3. 编写拍摄操作手册（含摄像头角度、焦距、补光灯亮度设置） | 设备测试报告（含误差分析）、标尺校准方案、拍摄操作手册 | 1. 向实验设计师提供装置改造需求（如标尺支架高度、传感器固定位置）； 2. 向数据统筹师输出数据格式标准（如传感器数据采样间隔、视频帧存储格式） |

三、核心理论知识体系

3.1 流体力学基础

- 核心原理：

  - 伯努利方程：用于分析圆环入水时，水的动能、势能与压力能转化关系，是解释喷泉成因的核心理论。

  - 纳维 - 斯托克斯方程：描述粘性流体运动规律，为仿真模型提供数学基础，需重点关注粘性力对喷泉高度的影响。

  - 压力差驱动模型：圆环入水挤压水体，形成内外压力差，是喷泉产生的直接动力，需推导压力差与圆环参数的定量关系。

- 关键概念：

  - 层流 / 湍流判据：通过雷诺数判断水流状态，实验中需控制水流为层流，避免湍流干扰测量结果。

  - 相场方法：用于仿真中气液界面追踪，准确模拟喷泉的形态变化。

  - 流固耦合作用：分析圆环（固体）与水（流体）的相互作用力，明确圆环质量、材质对压力差的影响。

3.2 关联现象理论

- 环形水跃研究：参考环形水跃中表面张力与粘性力的动量平衡关系，排除重力对喷泉核心机制的干扰，聚焦 “压力差 - 高度” 关联。

- 辅助理论：

  - 自由落体运动规律：计算圆环入水速度（由入水高度决定），明确速度对初始压力差的影响。

  - 表面张力接触角影响：设定壁面（水箱）与圆环的接触角（建议壁面 π/2、圆环 π/2.5），避免接触角异常导致的水流附着问题。

四、仿真软件与设计工具

4.1 核心仿真工具：Comsol Multiphysics

- 必选模块：层流（spf）、流体相场（pfc）、固体力学（solid），启用 “两相流” 与 “流固耦合” 多物理场接口，确保模拟气液固三者相互作用。

- 关键设置：

  - 几何简化：采用二维轴对称模型（以圆环中心轴为对称轴），降低计算量，同时保证结果准确性。

  - 参数设定：接触角按 “壁面 π/2、圆环 π/2.5” 设置；添加边界层网格（水域边界层厚度设为 0.1mm），提升气液界面处的计算精度；收敛条件设为 “相对误差≤1e-4”。

4.2 辅助设计工具

| 工具名称 | 用途 | 操作要点 |
| --- | --- | --- |
| AutoCAD | 绘制实验装置图纸（圆环、水箱、标尺支架、传感器固定架） | 标注精确尺寸（如圆环外径误差≤0.01mm、水箱高度 50cm），便于材料采购与装置搭建 |
| PotPlayer | 高清视频逐帧分析 | 设定 “单帧步进” 模式，通过标尺读数确定喷泉最大高度，记录对应帧编号 |
| Arduino | 连接激光测距传感器，实现数据实时传输 | 编写简单代码（可参考开源模板），设置采样间隔为 0.1s，将数据同步至电脑 Excel |
| Origin | 实验数据拟合与可视化 | 绘制 “圆环参数 - 喷泉高度” 曲线，采用线性或二次函数拟合，分析相关性 |
| Matlab | 仿真数据与实验数据对比 | 编写对比脚本，计算两组数据的相对误差，生成误差柱状图，验证理论模型合理性 |

五、实验材料与装置搭建

5.1 核心材料采购清单

| 类别 | 具体物品 | 规格要求 | 用途说明 | 采购优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆环试件 | 扁平金属环（铜 / 不锈钢） | 外径 1-10cm（分 3 种规格：3cm、6cm、9cm），厚度 0.5-2mm（分 2 种规格：0.5mm、1.5mm），内径比外径小 1cm | 控制 “圆环几何参数” 变量，测试不同材质、尺寸对喷泉高度的影响 | 高（必买，需多规格） |
| 实验容器 | 透明水箱 | 尺寸≥30×30×50cm（长 × 宽 × 高），材质为钢化玻璃（透光率≥90%） | 提供稳定的实验水域，便于观测喷泉过程 | 高（必买，若实验室有可借用） |
| 实验容器 | 有机玻璃挡板 | 高度≥60cm，宽度≥30cm，厚度 5mm | 围在水箱周围，避免水花飞溅污染设备 | 中（可买 2-3 块，或用实验室现有挡板） |
| 测量工具 | 电子天平 | 精度 0.1g，量程 0-500g | 测量圆环质量，控制 “圆环质量” 变量 | 中（实验室通常可借用） |
| 测量工具 | 游标卡尺 | 精度 0.01mm，量程 0-150mm | 测量圆环外径、内径、厚度，确保尺寸精度 | 中（实验室通常可借用） |
| 测量工具 | 激光测距传感器 | 采样率≥10Hz，测量范围 0-1m，误差≤2mm | 实时记录喷泉高度，作为主要数据来源 | 高（必买，选性价比高的国产型号） |
| 观测器材 | 高清摄像头 | 分辨率≥1080P，帧率≥60fps，带变焦功能 | 拍摄喷泉过程，辅助校准激光传感器数据 | 中（若组员有符合要求的相机可借用，无则买） |
| 观测器材 | 金属标尺 | 长度≥80cm，精度 1mm，表面贴防水膜 | 固定在水箱侧面，用于视频逐帧读数校准 | 高（必买，需防水） |
| 观测器材 | 三脚架 | 高度可调节（0.5-1.5m），承重≥1kg | 固定高清摄像头，确保拍摄角度稳定 | 中（可借用，若买选轻便型） |
| 辅助器材 | 电磁铁释放装置 | 吸力≥10N，释放高度可调（0-50cm），带定时触发功能 | 控制圆环入水高度与初始速度，确保每次实验条件一致 | 高（必买，或用实验室电磁铁改装） |
| 辅助器材 | 防水 LED 补光灯 | 亮度≥5000lm，色温 5500K（白光），带支架 | 提升拍摄清晰度，避免环境光不均匀导致的读数误差 | 中（可买 1-2 个，选可充电款） |
| 辅助器材 | Arduino 板（含数据线） | 基础款（如 UNO R3），带模拟信号接口 | 连接激光测距传感器，实现数据实时传输至电脑 | 高（必买，配套买杜邦线） |
| 辅助器材 | 防水布 | 尺寸≥1×1m，材质为 PVC | 铺在实验台地面，防止漏水损坏设备 | 低（可用实验室现有防水垫替代） |

5.2 实验装置搭建方案

5.2.1 主体结构搭建

- 实验台准备：选择水平操作台（用水平仪校准），台面铺防水布，将水箱置于台面中心，水箱内注入 20cm 深的去离子水（提前测量水温，控制在 25±1℃）。

- 电磁铁安装：将电磁铁释放装置固定在水箱正上方的支架上，调整支架高度，确保圆环可在 0-50cm 范围内调节入水高度；用细线绑定圆环，悬挂在电磁铁下方，校准圆环落水点为水箱中心（用记号笔在水箱底部标记）。

5.2.2 观测系统搭建

- 激光传感器固定：在水箱上方支架的一侧，安装激光测距传感器，调整发射端方向，确保对准水箱中心（圆环落水点正上方）；通过杜邦线将传感器与 Arduino 板连接，Arduino 板接电脑，测试数据传输是否正常。

- 摄像头与标尺安装：在水箱侧面 1.2m 处放置三脚架，固定高清摄像头，调整摄像头角度（与水面呈 30° 角），确保镜头能同时拍摄到 “圆环入水区域” 与 “金属标尺”；将金属标尺垂直固定在水箱侧面，标尺零刻度与水面平齐，用防水胶带固定，避免移位。

- 补光设置：在摄像头对面一侧放置防水 LED 补光灯，调整亮度与角度（45° 角照射水面），避免强光直射镜头导致反光，确保拍摄画面清晰。

5.2.3 防护措施

- 电路防护：Arduino 板、传感器接线处套防水套管，避免水花溅到电路；实验台旁准备干燥抹布，若有漏水及时清理。

- 设备防护：摄像头、三脚架远离水箱边缘，在水箱与设备间放置有机玻璃挡板，防止水花直接溅到设备上。

六、实验变量与控制方案

6.1 自变量（圆环参数）

| 变量类型 | 变量名称 | 取值范围 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 几何参数 | 圆环外径（D） | 3cm、6cm、9cm（3 种规格） | 采购不同外径的标准金属环，用游标卡尺测量实际尺寸，记录误差 |
| 几何参数 | 圆环厚度（h） | 0.5mm、1.5mm（2 种规格） | 选择对应厚度的金属环，确保同一外径下有 2 种厚度可选 |
| 物理参数 | 圆环材质 | 铜、不锈钢（2 种材质） | 采购相同尺寸、不同材质的金属环，用电子天平测量质量，计算密度 |
| 物理参数 | 圆环表面粗糙度（Ra） | 低粗糙度（Ra≤0.8μm）、高粗糙度（Ra≥3.2μm） | 对部分金属环进行砂纸打磨（400 目砂纸），模拟不同粗糙度 |
| 运动参数 | 圆环入水高度（H） | 10cm、20cm、30cm、40cm（4 种高度） | 通过电磁铁释放装置调节支架高度，每次调整后用卷尺测量实际高度 |
| 运动参数 | 圆环初始姿态 | 水平姿态（倾斜角 0°）、倾斜姿态（倾斜角 5°） | 水平姿态：用水平仪校准圆环悬挂状态；倾斜姿态：在细线一侧绑小重物，控制倾斜角（用量角器测量） |

6.2 因变量

| 因变量名称 | 测量方法 | 数据处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 喷泉最大高度（H_max） | 1. 激光传感器：记录实验过程中传感器输出的高度最大值（实时数据）； 2. 视频逐帧分析：用 PotPlayer 打开拍摄视频，找到喷泉顶点对应的帧，读取标尺读数； 3. 双方法验证：取两者平均值作为最终 H_max，若误差＞5%，重新进行实验 | 每组实验重复 3 次，取 3 次平均值，计算标准差，评估数据稳定性 |
| 喷泉持续时间（t） | 用视频逐帧分析：记录 “喷泉首次出现”（圆环入水后水花高于水面）到 “喷泉高度降至峰值 10%” 的时间，换算为秒 | 每组实验重复 3 次，取平均值，分析持续时间与圆环参数的关联 |

6.3 控制变量

| 控制变量名称 | 控制范围 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 水温 | 25±1℃ | 用温度计测量水箱水温，若温度过低 / 过高，用温水 / 冷水调节，实验过程中每 30 分钟测一次 |
| 水箱水深 | 20±0.5cm | 用标尺测量水箱内水深，每次实验前补充或排出少量水，确保水深一致 |
| 环境气压 | 标准大气压（101.3kPa） | 实验在同一实验室进行，记录当天气压（用气压计），若气压波动＞2kPa，调整实验时间 |
| 水质 | 去离子水 | 每次实验使用新的去离子水，避免水中杂质影响表面张力 |
| 拍摄环境光照 | 固定补光亮度 | 关闭实验室其他光源，仅开启防水 LED 补光灯，亮度设为 5000lm，实验过程中不调整 |
| 摄像头参数 | 固定焦距、帧率 | 摄像头焦距设为 “清晰拍摄标尺 1mm 刻度”，帧率设为 60fps，每次实验前重新对焦，确保参数一致 |
| 激光传感器校准 | 每次实验前校准 | 用已知高度物体（如 5cm 立方体）放在落水点，记录传感器读数，若误差＞2mm，重新调整传感器位置 |

七、第一次会议进度串联机制

7.1 会前准备（会议前 24 小时完成）

- 数据统筹师收集各角色交付物：

  - 理论建模师：理论框架文档

  - 仿真工程师：初步仿真文件

  - 实验设计师：变量矩阵表、装置设计图、采购清单

  - 观测优化师：设备测试报告、标尺校准方案、操作手册

- 数据统筹师将所有交付物整理到共享文件夹，按 “角色 - 交付物名称” 命名（如 “理论建模师 - 理论框架文档”），并标注各交付物中的待讨论问题（如 “仿真工程师的首次仿真结果与理论

任务：

- 理论的同学和负责实验搭建的同学商量一下把实验需要用到的材料汇总一下发给我

- 实验观测与设计的同学商量确定一下实验装置的搭建

- 理论与仿真的同学需要及时对齐颗粒度，控制理论与仿真的数据偏差，需要的实验数据及时向我汇报

初期可以多进行一些资料的收集，在往年题目中寻找相似题目，应该会有相应的建模全过程。暂定每周三进行一次进度的汇报，统一一下进程。大概在16周左右开始比赛，我们有两个月的时间，大家一起加油。

仿真实验效果演示：

【CFD】圆环喷泉的仿真模拟_哔哩哔哩_bilibili

CUPT2026【圆环喷泉】COMSOL优质仿真演示_哔哩哔哩_bilibili

Comsol教学：

COMSOL全套教学视频 豪华巨作 完整讲解每一个建模步骤 （流体力学 两相流 流固耦合 共轭传热）_哔哩哔哩_bilibili